## Agiles Projekt mit Gantt-Zeitac
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Story Points | Dauer | Start | Ende | Vorgänger | Status | Sprint | Zugewiesen zu | Kommentare
Time-Managment-Software for bus-lines
Sprints
| Sprint 1 : Erstellung Datenbank |  | 20 | 15T | 2022-03-29 | 2022-04-13
| Employee Management | Datenbank | 5 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done | 1 | Team 1, Team 2, Team 3
| Entity Person |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Entity Employee |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Einbindung der Versionierung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Entity |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Servicetemplate | Datenbank | 5 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done | 1 | Team 1, Team 2, Team 3
| Global Service |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Time Sheet Day |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| preperation Time |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| break Time |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Global Time Sheet | Datenbank | 5 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | changed | 1 | Team 1, Team 2, Team 3
| Erstellung Global Time Sheet |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | changed
| puplic holidays |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | changed
| enumeration weekdays |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | changed
| Versioning | Datenbank | 5 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done | 1 | Team 1, Team 2, Team 3
| Planung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Ausarbeitung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | done
| Sprint 2 : Eintragung Dienste; Erstellung Mitarbeiter; Rechtliche Grundlagen |  | 20 | 21 T | 2022-04-22 | 2022-05-13 | 1
| Erstellung Dienste | Dienstverwaltung | 5 | 9 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done | 2 | Team 2, Team 1
| CRUD-Methoden für Services |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| CRUD-Methoden für ServiceTemplets |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| CRUD-Methoden für TimeBlocks |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| Erstellung Mitarbeiter | Mitarbeiterverwaltung | 5 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done | 2 | Team 3, Team 1
| CRUD-Methoden für Employees |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| CRUD-Methoden für Rates |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| Rechtliche Gundlagen | Abbildung Kollektivvertrag | 4 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done | 2 | Team 1
| CRUD-Methoden für CollectivAggreements |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| Allgemein | Für alle Sprintfeatures | 1 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done | 2 | Team 1
| Ausarbeitung Business-Logic für Entitäten |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | done
| Sprint 3 : Erstellung Frontend(MVCAsp, RestAPI) |  | 20 | 25 T | 2022-05-14 | 2022-06-07 | 2
| Erstellung RestApi | Frontend | 5 | 25 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open | 2 | Team 1, Team 2, Team 3
| Model, Controller ServiceTemplate |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Service |  |  | 5 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Employee |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | done
| Model, Controller Rates |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | done
| Model, Controller Hollidays |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model Controlle CollectiveAggreements |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | done
| Erstellung ASPMvc | Frontend | 5 | 25 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open | 2 | Team 1, Team 2, Team 3
| Model, Controller ServiceTemplate |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Service |  |  | 5 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Employee |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Rates |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model, Controller Hollidays |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| Model Controlle CollectiveAggreements |  |  | 4 | 2022-05-14 | 2022-06-07 |  | open
| CRUD-Methoden für Services |  | 0 | 6 | 2022-05-20 | 2014-06-24 | 36
| CRUD-Methoden für ServiceTemplets |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 3
| CRUD-Methoden für TimeBlocks |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 4
|  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 1
| Erstellung Mitarbeiter |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 2
| CRUD-Methoden für Employees |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2014-07-03 | 40
| CRUD-Methoden für Rates |  | 5 | 6 | 2022-05-20 | 2014-07-02 |  |  | 4 | Team 3
|  |  | 8 | 6 | 2022-05-20 | 2014-07-03 |  |  | 4 | Team 4
| Rechtliche Gundlagen |  | 0 | 6 | 2022-05-20
| CRUD-Methoden für CollectivAggreements |  |  | 6 | 2022-05-20 |  |  | Nicht begonnen | Backlog
TRUE |  |  |  | 6 | 2022-05-20 |  |  | Nicht begonnen | Backlog
| Allgemein |  |  | 6 | 2022-05-20 |  |  | Nicht begonnen | Backlog
| Ausarbeitung Business-Logic für Entitäten |  |  | 6 | 2022-05-20 |  |  | Nicht begonnen | Backlog
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20
|  |  |  | 6 | 2022-05-20