## Agiles Projekt mit Gantt-Zeitac
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Story Points | Dauer | Start | Ende | Vorgänger | Status | Sprint | Zugewiesen zu | Kommentare
AGILES PROJEKT
Sprints
| Sprint 1 : Erstellung Datenbank |  | 20 | 15T | 2022-03-29 | 2022-04-13
| Employee Management | Datenbank | 5 | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen | 1 | Team 1
| Entity Person |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Entity Employee |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Einbindung der Versionierung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Entity |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Servicetemplate | Datenbank | 5 | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen | 1 | Team 1
| Global Service |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Time Sheet Day |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| preperation Time |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| break Time |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Global Time Sheet | Datenbank | 5 | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen | 1 | Team 1
| Erstellung Global Time Sheet |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| puplic holidays |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| enumeration weekdays |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Versioning | Datenbank | 5 | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen | 1 | Team 1
| Planung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Ausarbeitung |  |  | 1T | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | offen
| Sprint 2 : Abbildung Business Logik |  | 21 | 5T | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 4
|  |  | 13 | 5T | 2014-06-17 | 2014-06-23 |  | Beendet | 2 | Team 4
TRUE | Feature 12 | Wartung | 5 | 1T | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  | In Arbeit | 2 | Team 2
| Feature 13 |  | 3 | 1T | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  |  | 2 | Team 3
| Sprint 3 |  | 0 | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 36
| Feature 1 |  |  | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 3
| Feature 2 |  |  | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 4
| Feature 3 |  |  | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 1
| Feature 3 |  |  | 1T | 2014-06-24 | 2014-06-24 |  |  | 3 | Team 2
| Sprint 4 |  |  | 7T | 2014-06-25 | 2014-07-03 | 40
| Feature 1 |  | 5 | 6T | 2014-06-25 | 2014-07-02 |  |  | 4 | Team 3
| Feature 2 |  | 8 | 7T | 2014-06-25 | 2014-07-03 |  |  | 4 | Team 4
| Backlog |  | 0
| Feature 10 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
TRUE | Feature 12 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
| Feature 13 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
| Feature 14 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog